## Feuil1
PLAN DE MAINTENANCE DU REMORQUEUR BAB ALMARSA AU PORT DE TANGER VILLE - ANNEE 2024
PERIODICITE | [12 empty] | DESIGNATION DES TRAVAUX | MOIS DE L'ANNEE
20000 H/20 ans | 12000 H/12 ans | 10000 H/10 ans | 5000 H/ 5 ans | 4000 H/ 4 ans | 3000 H/ 3 ans | 2000 H/ 2 ans | 1000 H/ 1 an | 500 H/ 6 mois | 250 H/ 3 mois | 100 H/ 1 mois | Conditionnelle | Hebdomadaire |  | Janvier |  | Fevrier |  | Mars |  | Avril |  | Mai |  | Juin |  | Juillet |  | Aout |  | Septembre |  | Octobre |  | Novembre |  | Decembre
[13 empty] | MOTEURS PRINCIPAUX CAT 3512C | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td | Bd | Td
[12 empty] | X | Nettoyage externe du moteur et ses accessoires
[12 empty] | X | Purger les caisses journalières de Gas-oil
[10 empty] | X |  |  | Nettoyer/remplacer les filtres éponge d'aspiration d'air
[10 empty] | X |  |  | Contrôler visullement l'état des batteries, des bornes et câbles
[9 empty] | X |  |  |  | Contrôler et régler la tension de la courroie altérnateur 24VDC
[9 empty] | X |  |  |  | Tester la concentration du liquide de refroidissement
[8 empty] | X |  |  |  |  | Néttoyer le détecteur de brouillard d'huile
[7 empty] | X | [5 empty] | Néttoyer/Remplacer le filtre à carburant (séparateur d'eau)
[7 empty] | X | [5 empty] | Remplacer le filtre à carburant secondaire
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger le carter moteur et remplacer les filtres à huile
[7 empty] | X | [5 empty] | Faire un prélevement d'huile vidangée pour analyse
[7 empty] | X | [5 empty] | Néttoyer/remplacer le reniflard du carter moteur
[7 empty] | X | [5 empty] | Inspecter et contrôler les dispositifs de protection moteur
[6 empty] | X | [6 empty] | Contrôler l'etat d'amortisseur de vibration du vilebrequin (Sa temperature doit être inferieur à 100°C)
[6 empty] | X | [6 empty] | Contrôler l'ancrage du moteur (serrage des vis de fixation et les signes de déterioration)
[6 empty] | X | [6 empty] | Néttoyer et inspecter le turbocompresseur
[5 empty] | X | [7 empty] | Ajouter du prolongateur du liquide de refroidissement
|  |  |  | X | [8 empty] | Contrôler et régler les jeux de soupapes du moteur
|  |  |  | X | [8 empty] | Contrôle/Réglage des injecteurs de carburant
|  |  |  | X | [8 empty] | Contoler la pompe à eau auxiliaire
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer le thermostat du liquide de refroidissement
|  |  | X | [9 empty] | Contoler la pompe à eau principale
|  |  | X | [9 empty] | Contoler la pompe d'huile de pregraissage
|  |  | X | [9 empty] | Contrôler le démarreur électrique
|  | X | [10 empty] | Révision génerale du haut de moteur
|  | X | [10 empty] | Remplacer les injecteurs pompes électroniques
|  | X | [10 empty] | Remplcer les clapets antiretour pour le groupe de filtres duplex
|  | X | [10 empty] | Contrôler les poussoirs à galet de l'arbre à came
|  | X | [10 empty] | Néttoyager et contrôler le refroidisseur d'admission
Tableau électrique de démarrage des moteurs Bd et Td
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
TWIN DISC MCD 3000
[12 empty] | X | Contrôler les fuites d'huile sur les brides et tuyaux et reprendre le serrage si necessaire, vérifier l'état des manomètres
[7 empty] | X | [5 empty] | Prélèvement d'un chantillon d'huile lubrifiante
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidanger et changer l'huile de graissage MCD
[6 empty] | X | [6 empty] | Remplacer le filtre à huile
[6 empty] | X | [6 empty] | Démonter et néttoyer la crépine d'aspiration d'huile
LIGNES D'ARBRES ET PALIERS
[8 empty] | X |  |  |  |  | Vérifier le sérrage des raccordements des arbres à cardan, l'usure de joint de cardan et des cannelures sur le tube d'arbre et la pièces coulissante
[8 empty] | X |  |  |  |  | Graisser les roulements des paliers des lignes d'arbres (500H)
[8 empty] | X |  |  |  |  | Nettoyer et relubrifier l'arbre à cardan
[8 empty] | X |  |  |  |  | Contrôler visuellement les élements en caoutchouc - accouplement élastique de l'arbre à cardan
[7 empty] | X | [5 empty] | Graisser les qutre coussinets des arbres à cardan jusqu'à ce que la graisse fraîche sorte des quatre joints d'étanchiété des quatre coussinets
[7 empty] | X | [5 empty] | Néttoyer les accouplement, vérifier le sérrage des boulons, inspecter les garnitures du cloison étanche et contrôler visuellement s'il ya lieu des fissures
[6 empty] | X | [6 empty] | Changer la graisse des roulements des paliers des lignes d'arbre
SCHOTTEL SPR 430 FP
[12 empty] | X | Nettoyage externe du schottel et ses accessoires
[12 empty] | X | Contrôler le niveau d’huile de graissage des paliers sur la jauge d’indication faire l’appoint si nécessaire
[12 empty] | X | Contrôler le niveau d’huile des caisses hydrauliques et faire l’appoint si nécessaire
[10 empty] | X |  |  | Inspecter et contrôler visuellement l'état géneral du schottel et vérifier le sérrage correct des raccords et brides
[10 empty] | X |  |  | Contrôler le niveau d’huile de graissage engrenage planitaire de diréction et faire l’appoint si nécessaire
[9 empty] | X |  |  |  | Vérifie les nattes filtrantes des tableaux électriques , néttoyer ou remplacer le cas écheant
[8 empty] | X |  |  |  |  | Vérifier le bon fontionnement de l'installation hydraulique, bruits anormaux, étanchiété …
[8 empty] | X |  |  |  |  | Contrôler et néttoyer du côté des tubes des échangerurs thérmiques d'huile
[8 empty] | X |  |  |  |  | Vérifier l'usure de l'anode en Zinc protecteur des échangeurs
[7 empty] | X | [5 empty] | Prélèvement d'un chantillon d'huile lubrifiante
[7 empty] | X | [5 empty] | Prélèvement d'un chantillon d'huile hydraulique
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger et remplacer l'huile lubrifiante pour engrenage planétaire de direction
[7 empty] | X | [5 empty] | Prélèvement d'un chantillon d'huile lubrifiante
[7 empty] | X | [5 empty] | Remplacer l'élement filtrant d'huile lubrifiante propulseur
[7 empty] | X | [5 empty] | Faire une inspection sous-marine pour contrôler l'état de l'hélice, l'état des anodes et envlever les corps étrangers entre le moyeu d'hélice et le boitier d'éngrenage
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les conduites flexibles des systèmes hydrauliques
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les conduites flexibles du système huile lubrifiante
|  |  | X | [9 empty] | Vérifier que tous les raccordements des cables électriques sont intacts et bien fixés
|  |  | X | [9 empty] | Nettoyer l'ensemble immérgé et vérifier qu'il n'ya pas de corps étranger entre le moyeu d'hélice et l'engrenage immérgé
|  |  | X | [9 empty] | Vérifier visuellement que le tube support conique et l'engrenage immérgé ne presentent ni dommages ni fuites d'huile
|  |  | X | [9 empty] | Vérfier que la tuyère et l'hélice ne presentent ni fissures ni dommages et contrôler le sérrage des vis de fixation
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les anodes pour l'ensemble immérgé
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les garnitures d'étanchiété pour l'ensemble immérgé
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les garnitures d'étanchiété pour l'ensemble en surface
|  |  | X | [9 empty] | Vérifier l'état de la peinture sous marine et remplacer si nécessaire
Tableaux électriques des Schottels Bd et Td
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
REDUCTEUR JAZON Type SRG2.C-280
[12 empty] | X | Nettoyage externe du réducteur et ses accessoires
[12 empty] | X | Contrôler les fuites d'huile sur les brides et tuyaux et reprendre le serrage si necessaire.
[7 empty] | X | [5 empty] | Prélèvement d'un chantillon d'huile de graissage
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidanger et changer l'huile de graissage du réducteur
[6 empty] | X | [6 empty] | Remplacer le filtre à huile
ACCOUPLEMENT VULKAN L 3012-2830
[7 empty] | X | [5 empty] | Faire une inspection visuelle et contrôler le sérrage et les déformations des élements élastiques. Changer si nécessaire
POMPE FIFI OGF 250X350
[12 empty] | X | Nettoyage externe des pompes et leurs accessoires
[11 empty] | X |  | Changer les tresses des P/E quand les fuites d'eau deviennent continues et dépasse 1 Litre/ Heure
|  | X | [10 empty] | Révision génerale des pompes et remplacement des pièces usées
MONITEURS DE LUTTE CONTRE INCENDIE
[10 empty] | X |  |  | Faire une inspection visuelle et contrôler l'état éxterieur des canots et accéssoires.
[9 empty] | X |  |  |  | Faire un test de balayage et élevation des canons.
[9 empty] | X |  |  |  | Contrôler les fuites d'huile sur fléxibles et tuyaux hydrauliques et reprendre le serrage si necessaire.
[9 empty] | X |  |  |  | Néttoyer et graisser les tiges/Ecrous de commande
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger et changer l'huile hydraulique de commande
[7 empty] | X | [5 empty] | Prélèvement d'un chantillon d'huile hydraulique
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler l'état des câbles électrique et connécteurs .
[7 empty] | X | [5 empty] | Ouvrir les boites de jonction et contrôler les connéctions des terminaux électriques
[13 empty] | MOTEURS AUXILIAIRES CAT C4.4 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2
[12 empty] | X | Nettoyage externe du moteur et ses accessoires
[12 empty] | X | Purger les caisses journalières de Gas-oil
[11 empty] | X |  | Néttoyer/Remplacer le filtre à carburant (séparateur d'eau)
[10 empty] | X |  |  | Contrôler le Démarrage/Arrêt automatique du moteur
[9 empty] | X |  |  |  | Tester la concentration du liquide de refroidissement
[9 empty] | X |  |  |  | Nettoyer et soufler à basse pression (0,2 bar) le filtre à air
[8 empty] | X |  |  |  |  | Controler/Nettoyer/Remplacer le filtre à air
[8 empty] | X |  |  |  |  | Contrôler et régler la tension de la courroie altérnateur
[7 empty] | X | [5 empty] | Remplacer l'élement du reniflard du carter moteur
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger le carter moteur et remplacer le filtre à huile
[7 empty] | X | [5 empty] | Faire un prélevement d'huile vidangée pour analyse
[7 empty] | X | [5 empty] | démonter et remplacer le filtre à carburant
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler l'ancrage du moteur (signes de déterioration cilinblocs)
[7 empty] | X | [5 empty] | Néttoyer et contrôler les connexions du démareur
[6 empty] | X | [6 empty] | Remplacer le thermostat du liquide de refroidissement
[6 empty] | X | [6 empty] | Néttoyer et inspecter le turbocompresseur
[6 empty] | X | [6 empty] | Tarage/Remplacement des injecteurs
[6 empty] | X | [6 empty] | Contoler la pompe à eau douce
[6 empty] | X | [6 empty] | Néttoyer/remplacer le reniflard de carter moteur
[5 empty] | X | [7 empty] | Inspecter et contrôler les dispositifs de protection moteur
|  |  |  | X | [8 empty] | Ajouter du prolongateur du liquide de refroidissement
|  | X | [10 empty] | Changer le liquide de refroidissement du moteur
| X | [11 empty] | Révision génerale du moteur
Tableau électrique de synchronisation des GE1 et GE2
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
[13 empty] | ALTERNATEUR CAT | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2
[12 empty] | X | Nettoyage externe de l'alternateur et ses accessoires
[12 empty] | X | Côntroler le fonctionnement de la resistance de chauffage quand l'alternateur est inactif
[10 empty] | X |  |  | Côntroler la synchronisation automatoique des altérnateurs
[9 empty] | X |  |  |  | Côntroler le bon fonctionnement du chargeur des batteries
[7 empty] | X | [5 empty] | Côntroler le démarreur électrique et reprendre le sérrage des connecxions électriques
[6 empty] | X | [6 empty] | Côntroler et inspecter le redresseur rotatif de l'atlernateur, s'assuer qu'il est bien serré
|  |  | X | [9 empty] | Visite de l'alternateur et changement des roulements
Tableau électrique de démarrage GE1 et GE2
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
SEPARATEURS GO ALFA LAVAL 103B- 24
[12 empty] | X | Nettoyage externe du séparateur et ses accessoires
[12 empty] | X | Contrôler les fuites de GO et d'huile sur les brides et tuyaux et reprendre le serrage si necessaire.
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger et changer l'huile du carter d'engrenage
[5 empty] | X | [7 empty] | Faire une révision génerale du bol du séparateur
[5 empty] | X | [7 empty] | Remplacer les joints du blo du dispositif d'entrée/sortie
|  | X | [10 empty] | Faire révision génerale de l'ensemble du séparateur
|  | X | [10 empty] | Contrôler la roue hélicoidale et vis sans fin.
|  | X | [10 empty] | Contrôler l'arbre du bol
|  | X | [10 empty] | Remplacer les roulements, les joints, les plaques à friction, les joints à lèvre et les galets en caoutchouc
[13 empty] | COMPRESSEUR D'AIR ATLAS COPCO LE2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2
[12 empty] | X | Nettoyage externe du compresseur et ses accessoires
[12 empty] | X | Sécheur d'air : Inspécter et néttoyer le filtre de séparateur de vapeur d'eau et la surface ailettée du compresseur
[12 empty] | X | Vérifier le niveau d'huile et contrôler les fuites d'huile et d'air sur les brides et tuyaux et reprendre le serrage si necessaire.
[8 empty] | X |  |  |  |  | Tester la soupape de sécurité et la soupape de surpression
[8 empty] | X |  |  |  |  | Inspécter et néttoyer le filtre d'entrée à air
[7 empty] | X | [5 empty] | Remplacer le filtre à air
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidanger et changer l'huile du compresseur
|  |  |  | X | [8 empty] | Remplacer le clapet de décharge d'air
|  |  |  | X | [8 empty] | Remplacer le clapet anti-retour
|  |  |  | X | [8 empty] | Remplacer les disques du clapet de décharge
| X | [11 empty] | Révision général du compresseur
TRAITEMENT DES EAUX USEES : TECNICOMAR
[12 empty] | X | Contrôler le niveau des réservoirs des solutions de traitement H2O2 et ECOFLOC et faire l'appoint si nécessaire
[10 empty] | X |  |  | Pendant l'essai de la station, vérifier que les pompes de dosage fontionnent bien
TreuilL AV IBERCISA MR-MAN/H/75/2X200-80
Ensemble frein manuel F-470
[12 empty] | X | Néttoyage externe du treuil et ses accéssoires
[11 empty] | X |  | Remplacer la bande de freinage (selon inspection)
[11 empty] | X |  | Réglager le frein (selon inspection)
[10 empty] | X |  |  | Appliquer une couche fine de graisse sur les zones du treuil suceptibles d'étre rouillées
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser le filetage de la tige et les écrous du frein
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser les articulations via les graisseurs
[9 empty] | X |  |  |  | Graissage des articulations du stoppeur de guillotine pour chaines
[8 empty] | X |  |  |  |  | Vérifier l'usure de la bande de freinage
Ensemble du frein et cylindre hydraulique F-1500
[9 empty] | X |  |  |  | Néttoyer et graisser la partie filetée de l'axe du cylindre hydraulique du frein
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser la vis pivotant et l'axe de réglage du jeu de la bande du frein
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser les articulations des machoires de la bande frein
|  |  | X | [9 empty] | Inspecter les ressorts interieurs du cylindre
Ensemble embrayage hydraulique
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser la Noix d'embrayage, le coupleur et leviers d'embrayage
Armature et tambour
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser le tambour via les points de graissage
TreuilL AR IBERCISA MR-H/60/400-48-1
Ensemble frein et cylindre hydraulique
[12 empty] | X | Néttoyage externe du treuil et ses accéssoires
[11 empty] | X |  | Remplacer la bande de freinage (selon inspection)
[11 empty] | X |  | Réglager le frein (selon inspection)
[10 empty] | X |  |  | Appliquer une couche fine de graisse sur les zones du treuil suceptibles d'étre rouillées
[9 empty] | X |  |  |  | Néttoyer et graisser la partie filetée de l'axe du cylindre du frein
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser la vis pivotant et l'axe de réglage du jeu de la bande du frein
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser les articulations des machoires de la bande frein
[8 empty] | X |  |  |  |  | Vérifier l'usure de la bande de freinage
|  |  | X | [9 empty] | Inspecter les ressorts interieurs du cylindre
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidander le carter du train d'engrenage et faire l'appoint en huile neuve
[6 empty] | X | [6 empty] | Faire un prélevement d'huile vidangée pour analyse
Ensembles embrayages hydraulique
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser la Noix d'embrayage, le coupleur et leviers d'embrayage
Armature et tambour
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser le tambour via les points de graissage
Ensemble du guide cable
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser le chariot guideur, rotule, les axes de guidage et douilles via les graisseurs appropriés
CROC de liberation rapide MAMPAEY
[10 empty] | X |  |  | Appliquer une couche fine de graisse sur les zones du treuil suceptibles d'étre rouillées
[10 empty] | X |  |  | Faire un test de liberation rapide du croc
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser les articulations du croc, du levier de dégagement, l'axe de la plaque de guidage et l'axe de rotation horizental de l'ensemble du croc
[9 empty] | X |  |  |  | Chariot de guidage câble : Graisser les paliers des axes et rouleaux de guidage du câble
Tableau électrique de commande des Treuils AV et AR
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
CABESTAN AR C-E/8/2-20
[10 empty] | X |  |  | Contrôler le niveau d'huile et vérifier s'il ya des fuites
[10 empty] | X |  |  | Contrôler s'il ya lieu de bruit et de vibration
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidander le carter et faire l'appoint en huile neuve
[6 empty] | X | [6 empty] | Néttoyer le bouchon filtre à huile et remplacer son joint
|  | X | [10 empty] | Visite génerale du cabestan : moteur et reducteur
Tableau électrique de commande du cabestan
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
GRUE DE BORD TOIMIL T-10500M/3
[12 empty] | X | Néttoyage externe de la grue et ses accéssoires
[12 empty] | X | Faire un contrôle visuel de la visserie de fixation et reprendre le serrage si necessaire (bati, tubes de rotation)
[12 empty] | X | Appliquer une fine couche de lubrifiant sur les parties des tiges des vérins restées exposées aux intempéries
[11 empty] | X |  | Contrôler le niveau d'huile avant toute utilisation de la grue
[10 empty] | X |  |  | Graisser avec un pinceau les surfaces suceptibles d'étre rouillées
[9 empty] | X |  |  |  | Graisser par pression toutes les articulations via les graisseurs, utiliser une échelle pour les points de graissage non accéssibles
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger et changer l'huile hydraulique
[7 empty] | X | [5 empty] | Néttoyer et soufflet à l'air le filtre de retour d'huile hydraulique
Tableau électrique de commande de la grue
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
TREUIL ROTZLER pour GRUE T-10500M/3
[12 empty] | X | Faire un contrôle visuel de la visserie de fixation et reprendre le serrage si necessaire.
[12 empty] | X | Faire un contrôle visuel du câble et des fuites d'huile
[10 empty] | X |  |  | Contrôler le niveau d'huile du treuil
[9 empty] | X |  |  |  | Néttoyer la saleté et appliquer une couche de graisse sur le câble du treuil avant qu'il soit bobiné
[9 empty] | X |  |  |  | Contrôler l'état des rouleaux guide câble et les changer si nécessaire
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger et changer l'huile du treuil
| X | [11 empty] | Révision générale du treuil
MOTEUR DE SECOURS LOMBARDINI POUR GRUE
[12 empty] | X | Nettoyage externe du moteur et contrôle du niveau d'huile carter
[12 empty] | X | Néttoyager/souffler à air comprimé les ailettes de refroidissement
[8 empty] | X |  |  |  |  | Contrôler, néttoyer ou remplacer le filtre à air
[7 empty] | X | [5 empty] | Vidanger, changer l'huile du moteur et filtre à huile
[7 empty] | X | [5 empty] | Changer le filtre à carburant
CHARGEURS DES BATTERIES ENAG et VICTRON ENERGY
[10 empty] | X |  |  | Néttoyer, par aspiration, les dépots de poussière sur les composants du chargeur
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler les sérrage des câble
GROUPES DES BATTERIES 24VDC
[12 empty] | X | Vérifier et contrôler l'état des batteries
Contrôler les sérrage des câble
[6 empty] | X | [6 empty] | Débrancher et changer les batteries
[13 empty] | AUTOTRANSFORMATEUR CLARKIA 400V/230V | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2 | N°1 | N°2
[10 empty] | X |  |  | Néttoyer et contrôler l'état éxternes des autotsansformateurs
[10 empty] | X |  |  | Néttoyer, par aspiration, les dépots de poussière sur les enroulements
[7 empty] | X | [5 empty] | Vérifier le sérrage des connéxions et les signes d'echauffement
[7 empty] | X | [5 empty] | s'assurer de la fixation du câble de mise à la terre
TABLEAUX ELECTRIQUES PRINCIPAUX 400V/230V
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
TABLEAU ELECTRIQUE DES ALARMES
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
TABLEAU ELECTRIQUE 24VDC DANS LA PASSERELLE
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
INSTALLATION D'EXTICTION FIXE CO2
[10 empty] | X |  |  | Chaque mois
[12 empty] | X | Vérifier la facilité d'ouverture des sérrures de la porte du local CO2
[10 empty] | X |  |  | Vérifier que toutes les bouteilles CO2 sont correctement saisies
[10 empty] | X |  |  | Contrôler l'état de graissage de la vanne manuelle du cylindre pilote et graisser si necessaire
[10 empty] | X |  |  | Contrôler le bon état du manométre
[10 empty] | X |  |  | Vérifier que toutes les vannes du coffret de déclanchement sont en position férmées
[10 empty] | X |  |  | Faire un test d'alarme de l'installation
[10 empty] | X |  |  | Essayer d'ouvrir manuellement toutes les vannes principales 3 à 4 fois pour qu'elles soient facilement ouvrable
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler l'état des bouteuilles C02 et remédier aux traces de rouille
[7 empty] | X | [5 empty] | Vérifier l'état des tuyaux, flexibles et alimentationset qu'ils sont corréctement sérrés
[6 empty] | X | [6 empty] | Faire contrôler par un organisme agrée le contenu des bouteuilles en CO2 et la bouteuille pilote
[6 empty] | G | [6 empty] | Tester avec de l'air sous pression (6 à 10 bar) et vérifier que les tuyaux et buses du circuit CO2 ne sont pas bloqués
INSTALLATION DE CLIMATISATION "CLIMAFRIO"
[12 empty] | X | Nettoyage externe de toute l'nstallation
[12 empty] | X | Vérifier l'état des filtres à air du climatiseur
[12 empty] | X | Vérifier l'état des courroies du climatiseur
[12 empty] | X | Vérifier et éliminer toutes les fuites
[10 empty] | X |  |  | Vérifier et dégivrer les évaporisateurs
[10 empty] | X |  |  | Inspecter les ventilateurs et leurs moteurs
[7 empty] | X | [5 empty] | Examiner et remplacer si nécessaire les filtres à air
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et resserer les bornes des tableaux électriques
[7 empty] | X | [5 empty] | Néttoyer les condenseurs d'eau
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidanger et changer l'huile et les filtres
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les paliers des ventilateurs
|  |  | X | [9 empty] | Remplacer les roulements des moteurs électriques
[8 empty] | X |  |  |  |  | Soufflet le tableau électrique à l'air sec à une pression de 2 à 3 bar
[7 empty] | X | [5 empty] | Contrôler et reprendre le sérrage des términaux électriques
FILTRES DES PRISES EAU DE MER
[9 empty] | X |  |  |  | Démontage et néttoyage des filtres prises eau de mer
VANNES D'ASSECHEMENT ET DE BALLASTAGE
[10 empty] | X |  |  | Graissage des tiges et manipulation des vannes
VANNES FIFI, INCENDIE et EAU DOUCE
[10 empty] | X |  |  | Graissage des tiges et manœuvres des vannes
POMPE D'INCENDIE ET DE SERVICE GENERAL
[12 empty] | X | Nettoyage externe de lélectropompe et contrôle des vis de fixation
[8 empty] | X |  |  |  |  | Contrôl d'état de lignéage entre moteur et pompe
Graissage des roulements du moteur électrique
Canot de secours et moteur hors bord MERCU
Moteur hors bord MERCURY ME 40MLH
[12 empty] | X | Nettoyage externe du moteur et accessoires
[12 empty] | X | Contrôler le niveau d’huile du carter moteur
[11 empty] | X |  | Contrôler le bon fonctionnement de l’interrupteur d’arrêt
[11 empty] | X |  | Contrôler et inspecter les anodes anti corrosion et les remplacer si nécessaire
[10 empty] | X |  |  | Contrôler les fuites de fuel entre le moteur et le réservoir
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidanger et changer l’huile et filtre du moteur
[6 empty] | X | [6 empty] | Vidanger et remplacer l’huile du système d’engrenage
[6 empty] | X | [6 empty] | Remplacer le fuel filtre à l’aspiration
[5 empty] | X | [7 empty] | Remplacer les bougies de démarrage
Canot de secours ''ZODIAC''
[12 empty] | X | Vérifier que les flotteurs du zodiac sont gonflés à une pression de 0,2 bar
[12 empty] | X | Contrôler que les soupapes de sécurité sont propres et en bon état de marche
[12 empty] | X | Contrôler et inspecter visuellement l’état de la coque
[12 empty] | X | Vérifier que les vide-vite sont correctement fermés par les bouchons
[10 empty] | X |  |  | Vérifier le niveau de carburant dans le réservoir
[10 empty] | X |  |  | Effectuer une inspection complète du matériel de sécurité contenu dans le coffre du zodiac
[10 empty] | X |  |  | Tester l’étanchéité des flotteurs
[10 empty] | X |  |  | Contrôler le niveau d’électrolyte de la batterie du projecteur
Echéaces préconisées par les constructeurs
H : Hebdomadaire
Cond : Conditionnelle
100 Heures de marche ou une période d'1 mois
250 Heures de marche ou une période de 3 mois
500 Heures de marche ou une période de 6 mois
1000 Heures de marche ou une période d' 1 an
2000 Heures de marche ou une période de 2 ans